Постановление Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 № 991-пп

О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРАВИТЕЛЬСТВООРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е

24.11.2020                                     г. Оренбург                                         № 991-пп

О создании ифункционировании в общеобразовательных

организациях,расположенных в сельской местности и малых

городах, центровобразования естественно-научной и технологической

направленностейв рамках федерального проекта «Современная школа»

национальногопроекта «Образование»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачахразвития Российской Федерации на период до 2024 года» и с целью создания и функционированияв Оренбургской области центров образования естественно-научной итехнологической направленностей Правительство Оренбургской области п о с т а н ов л я е т:

1. Определить региональным координатором,ответственным за создание и функционирование в общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образованияестественно-научной и технологической направленностей в рамках федеральногопроекта «Современная школа» национального проекта «Образование», министерствообразования Оренбургской области.

2. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») посозданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных всельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной итехнологической направленностей «Точка роста» согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на вице-губернатора – заместителя председателя ПравительстваОренбургской области по социальной политике – министра здравоохраненияОренбургской области.

4. Постановление вступает в силу со дня егоподписания.

Губернатор–

председатель Правительства                                    Д.В.Паслер

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Правительства области  от 24.11.2020 № 991-пп |

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центровобразования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный | Результат | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») | министерство образования Оренбургской области (далее – министерство) | приказ министерства | 18 декабря  2020 года |
| 2. | Утверждение перечня показателей и индикаторов деятельности центров «Точка роста» | министерство | приказ министерства | 18 декабря  2020 года |
| 3. | Утверждение перечня  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | министерство | приказ министерства | 18 декабря  2020 года |
| 4. | Формирование и согласование инфраструктурного листа | министерство | письмо федерального оператора и приказ министерства | согласно отдельному графику |
| 5. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | министерство | соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря  2020 года, далее по необходимости |
| 6. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | министерство | извещения о проведении закупок | 1 марта  2021 года, далее – ежегодно |
| 7. | Проведение повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора | министерство; федеральный оператор (по согласованию) | удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа  2021 года, далее – ежегодно |
| 8. | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | министерство | мониторинг по форме, определяемой Министерства просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа  2021 года, далее – ежегодно |
| 9. | Начало работы центров «Точка роста» | министерство | информационное освещение в средствах массовой информации | 1 сентября  2021 года, далее – ежегодно |
| 10. | Проведение мониторинга достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | министерство | отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября  2021 года, далее – ежеквартально |

* [Главная](https://orenb-gov.ru/)

* [Постановления](https://orenb-gov.ru/cat/3/page1)

* [2020](https://orenb-gov.ru/cat/3/2020/page1)

* [Ноявбрь](https://orenb-gov.ru/cat/3/2020/11/page1)

* [24](https://orenb-gov.ru/cat/3/2020/11/24/page1)